UMOWA NR

zawarta w dniu ……….2015 r. w Lipnie, pomiędzy Gminą Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87 - 600 Lipno, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Andrzeja Piotra Szychulskiego		 	– Wójta Gminy Lipno

przy kontrasygnacie Izabeli Balcerkowskiej 	– Skarbnika Gminy Lipno

a

……………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą"

łącznie zwanych „Stronami”

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wichowo gm. Lipno” których szczegółowy opis zawarty został w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do :

- dostarczenia Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- przekazania placu budowy oraz wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów prowadzonych robót budowlanych

- dokonania odbioru wykonanych prac na zasadach ustalonych niniejszą umową

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- opracowania projektu organizacji robót budowlano- montażowych z uwzględnieniem przebudowy istniejących obiektów na potrzeby zamówienia opisanego w  § 1 pkt.1 niniejszej umowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- zorganizowania placu budowy z uwzględnieniem wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany  zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- współpracy z Zamawiającym

- koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców

- przygotowania obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją  powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz 
z instrukcją konserwacji wykonanych robót

- dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów, opinii i uzgodnień w terminie uzgodnionym z Zamawiającym najpóźniej na dzień odbioru końcowego

- dostarczenia i zamontowania instrukcji oraz sprzętu p.poż wymaganego przepisami prawa.

- zgłaszania robót do odbioru

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

- zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych

- utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac

- w związku z prowadzeniem prac na obiekcie czynnym zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w zakresie wydzielenia stref prowadzonych robót budowlanych i zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

- likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego

- ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy

- dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o posiadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

- przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń

- wykonywania nie rzadziej niż raz w roku w terminie dwóch tygodni od powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - rozpoczęcie : …………. r.

  - zakończenie:  ………….. r.

- Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - postojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

  - działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

- W przypadku zaistnienia opisanych w ust.2 okoliczności skutkujących opóźnieniem w realizacji zamówienia strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju

§ 5

1	 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.	Wykonawca przedkłada zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy a także jej zmianę w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3.	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany może zgłosić zastrzeżenia do projektu. W takim samym terminie Zamawiający może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany.

4.	Zamawiający może wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw, których mowa w ust. 3, wówczas, gdy w projekcie umowy lub w umowie nie są spełnione wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub gdy termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy a także projektu jej zmiany w terminie określonym w pkt. 3 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy a także jej zmiany w terminie określonym w pkt. 3 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo a także jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.	Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.	Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11.	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 6

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia gotowości Zamawiającemu.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonywanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odbioru końcowego dokona powołana przez Zamawiającego komisja. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi  w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru złożonego na piśmie. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, oraz deklaracje zgodności

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru wówczas Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. W takim przypadku Wykonawca jednostronnie ustali protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie zaś protokół z tak przeprowadzonego odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Z dniem potwierdzonego protokołem odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku podjętych czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru w związku z niezakończeniem robót lub jego wadliwym wykonaniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną  stwierdzone wady nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie. Terminem odbioru będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

- Jeżeli stwierdzone wady nie będą nadawały się do usunięcia wówczas Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem- zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych niniejszą umową, w przypadku nie wykonania po raz drugi przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda wykonania dodatkowych badań nieprzewidzianych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te badania. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową koszty tych badań obciążą Wykonawcę, w przeciwnym wypadku koszty tych badań poniesie Zamawiający.

§ 7

Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z przeprowadzonym przetargiem w wysokości ………….. zł brutto /słownie: …………………………………………………………………………………………………...

§ 8

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie gotówki, co stanowi kwotę ……… zł/ słownie: …………………………….

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form za uprzednim poinformowaniem Zamawiającego, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ust.1 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  lub gwarancji jakości wynosi 30 % zabezpieczenia, tj. …………… zł i zwrócona zostanie zgodnie z art. 151 ust.3 ustawy Pzp

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§  9

- Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie ustalonego harmonogramu płatności zatwierdzonego przez Zamawiającego w dwóch transzach,

- Faktura częściowa wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robót obejmujących co najmniej 50 % wartości zamówienia, a regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego, faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przedkładać inwestorowi faktury własne wraz z załącznikami obejmującymi:

- upoważnienie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w części dla nich przypadającej, na zasadzie przekazu ( art. 921 (1( - 921 (5( k.c.), zgodnie z załączonymi ich fakturami,

- faktury podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót,

- kopie upoważnień udzielonych przez wykonawcę podwykonawcom i odpowiednio dalszym podwykonawcom przez podwykonawców, do odbioru należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu ( art. 921(1( - 921 (5( k.c.)

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….- miesięcznej pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy oraz urządzenia i elementy wbudowane, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy.

§11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu odbioru  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wady

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji przewidzianej art. 145 ustawy Pzp

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  z tym kosztów. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i  wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

W przypadku pojawienia się konieczności udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane dodatkowe lub uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 i 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania w swojej ofercie na wykonanie robót dodatkowych czy uzupełniających cen materiałów, robocizny i innych składników  zgodnych z ofertą Wykonawcy na zadanie podstawowe.

§15

- Strony poza przypadkami przewidzianymi przepisami Kodeksu cywilnego mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn  w terminie 14 dni od daty przewidzianej § 4 ust.1

  - Wykonawca  nie kontynuuje robót mimo  pisemnego wezwania Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwanie do kontynuowania robót

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego niniejszą umową

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane w szczególności do następujących działań:

  - w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez obie Strony na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności

  - Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

§ 16

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na kwotę minimum ………….. zł , ( słownie:………………….). Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Prace, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami  montażowymi,  w tym także  ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podpisaną i opłaconą polisę ubezpieczeniową w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

§ 17

Przedstawicielami stron na budowie będą:

Zamawiającego-Inspektor Nadzoru p.

Wykonawcy-Kierownik budowy p.

§18

Spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zamawiający:				      Wykonawca

...............................				........................................